## css_test_project
CSS Test Project Plan
2018-04-30
Task | Due Date | Assignee | Status
Post requirements document | 2018-05-01 | Lisa Meier | InProgess
Create Design | 2018-05-05 | Gabe Popa | Open
Code Design | 2018-05-09 | Gabe Popa | Open
Testing and Validation | 2018-05-11 | Lisa Meier | Open